|  |
| --- |
| **Planningskalender 2020-2021 (versie 20/09/2020)** |

De PBD-GO! loodst je doorheen de modernisering van het secundair onderwijs

Via een gemoderniseerd SO spelen scholen via tal van maatregelen in op 6 globale uitdagingen op niveau van:

* het inplanten van een behoeftedekkend studieaanbod,
* curriculumrealisatie (leerdoelen en –inhouden),
* omgaan met schoolmoeheid/spijbelproblematiek,
* gelijke onderwijskansen,
* optimalisering van onderwijsloopbanen,
* onderwijskwaliteit.

Per 1 september 2021 worden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende nieuwe doelen worden progressief ingevoerd vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad.    
   
Voor scholen en scholengemeenschappen is de implementatie van de nieuwe studierichtingen en nieuwe doelen een hele krachttoer die in een strak tempo moet doorgevoerd worden. Een planning inzake professionalisering, infrastructuur, programmaties/concordanties, aanwerving personeel, rekrutering van leerlingen… is hierbij noodzakelijk.    
   
Onderstaande planning geeft een overzicht van de timing en de acties die doorheen het schooljaar volgens ons moeten genomen worden in het kader van de modernisering SO. Deze planning is slechts een leidraad en kan in functie van de eigen schoolcontext/noden/behoeften verder aangevuld worden.    
   
We bereiden dit graag samen met jullie voor.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Timing | Wat | Hoe |
| September  - Oktober | Op het niveau van de scholengemeenschap kunnen een 'check' en 'act' (PDCA) voor de periode 2018-2025 plaatsvinden. De PBD kan de scholengemeenschap hierbij ondersteunen. | * Indicatoren en scenario voor een check op mesoniveau [[1]](#footnote-2) * Een planningskalender 'modernisering SO 2020-2021' |
| Oktober -November - December | Eens het waarom en het wat van de modernisering voor iedereen duidelijk is, eens er prioriteiten in de vele uitdagingen werden bepaald, zijn ook de voorwaarden vervuld om grondig kennis te maken met de nieuwe studierichtingen en hun onderliggende componenten. | Op het niveau van de scholengemeenschap kan een sessie worden voorzien in de maand oktober door de PBD voor de directeurs/beleidsteams met als doel kennis te maken met de nieuwe studierichtingen en hun onderliggende componenten. We duiden dan ook de documenten i.v.m. de studierichtingsprofielen en de nieuwe doelen die eerder via e-mail werden bezorgd.  **Aanbod ondersteuning**   * We reiken het materiaal van bovenstaande sessie zo aan dat directeurs/beleidsteams deze sessie vervolgens zelfstandig voor hun schoolteam kunnen brengen * PowerPoint presentatie met screencast en bijbehorende tekst (vereenvoudigde en geactualiseerde versie van de presentatie ‘Dag van het SO 14 februari 2020’) |
| 23 oktober 2020!!!   **Deadline indienen programmatiedossiers UNIEKE studierichtingen** | <https://pro.g-o.be/blog/Documents/20200902_Draaiboek_ProgrammatieSO.pdf> |
| November -December | Vormgeven aan een flexibele curriculumorganisatie op klas- en schoolniveau om de 6 uitdagingen van de modernisering te kunnen realiseren (aandachtspunt: structureel inspelen op verschillen in leerlingenkenmerken). | Virtuele klas op Smartschool: ‘Vademecum opstart schooljaar 2020-2021’, Box 6 ‘Hoe groeien naar een meer flexibel onderwijsconcept?’ (wordt voor de herfstvakantie ter beschikking gesteld) + ondersteuning van de PBD op niveau scholengemeenschap is mogelijk |
| 30 november 2020!!!   **Deadline melding concordanties**  **Deadline indienen programmatiesdossiers** | <https://pro.g-o.be/blog/Documents/20200902_Draaiboek_ProgrammatieSO.pdf> |
| Communicatie naar ouders en leerlingen en wervingsacties voorbereiden. | *Beschrijvingen van studierichtingen (nog in ontwikkeling)* |
| Januari | Communicatie naar leerlingen en ouders op punt. | *PowerPoint presentatie voor ouders en leerlingen over studieaanbod 2e en 3e* *graad (nog in ontwikkeling)* |
| Februari - Mei | Implementatie nieuwe leerplannen via vormingssessies voor leraren vinden plaats. | * Vanaf februari zijn de ontwerpleerplannen tweede graad beschikbaar * De GO! Navigator wordt geleidelijk aan open gesteld   **Directies zorgen ervoor dat hun leraren goed voorbereid naar deze sessies gaan en faciliteren hun deelname.** |

1. Reflectievragen/indicatoren waarmee directeurs/beleidsteams een gelijkaardige 'check'-oefening kunnen doen met hun schoolteam worden in de loop van de maand oktober bezorgd. [↑](#footnote-ref-2)